院字〔2019〕33号

太原理工大学现代科技学院大学生创新创业训练项目

管理办法

# 第一章 总则

第一条 为规范我院大学生创新创业训练计划项目管理，培养学生创新意识和创业能力，加强学生创新创业教育训练，培养适应国家发展需要的高水平创新创业应用型人才，按照《教育部关于启动“本科教学工程”大学生创新创业训练计划的通知》的规定和具体要求，结合我院实际，特制订《太原理工大学现代科技学院大学生创新创业训练计划项目管理办法》。

第二条 大学生创新创业训练计划项目的实施，旨在探索并建立以问题和课题为核心的实践教学模式，倡导以本科学生为主体的创新创业教育改革，使其尽早接触工程与社会实践、参与科研训练，调动学生的主动性、积极性和创造性，激发学生的创新意识、创业思维，逐渐掌握分析和解决问题的科学方法，提高其综合实践能力和研究创新能力。

第三条 大学生创新创业训练计划项目严格遵循“立足兴趣、鼓励创新、交叉联合、突出重点、注重过程”的原则，按照“自主选题、自主设计、自主实验、自主管理”的要求，通过“自愿申请、公开立项、择优资助、规范管理”的程序，以项目为载体，在教师的指导下，注重学生自主研究实践和过程训练，不断增强学生的实践能力、创新能力和创业能力，不断提高人才培养质量。

# 第二章 组织机构

第四条  为有利于学院大学生创新创业训练计划的实施特成立“大学生创新创业训练计划”工作委员会，由领导组、专家组和办公室组成。

领导组：组长由院领导担任，成员由教务部、学生部、团委、人事部等部门负责人组成。领导组负责“大学生创新创业训练计划”工作的统筹规划、政策制定、经费保障、管理和决策。

专家组：组长由大学生创新创业工作专家担任，成员包括创新创业训练教育专家、教学名师、知名教授、创新创业类课程授课教师及企业工程师等。负责创新创业训练计划的方案设计，不定期开展创新创业方面的讲座，创新创业类课程体系设计，负责项目立项评审、检查及验收等工作。专家组由办公室聘用。

办公室：组长由学院创新创业工作负责人担任，机构设在众创空间创新项目中心，成员包括学生工作部创新创业中心、众创空间创新项目中心。办公室负责项目的具体实施，包括创新创业项目的宣传、申报评审、中期检查、结题验收等组织工作，负责校内外指导教师的协调工作，各项目组运行经费的审核与管理，项目进展情况监控等。

# 第三章 项目类型

第五条  大学生创新创业训练计划项目主要包括创新训练项目、创业训练项目和创业实践项目三种类型。

（一）创新训练项目

创新训练项目一般以团队为单位，学生在教师指导下，自主完成创新性实验项目设计、方法选择、研究条件的准备、项目实施、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作。

（二）创业训练项目

创业训练项目一般以团队为单位，在教师指导下，团队中的学生在项目实施过程中扮演不同角色，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、参加企业实践、撰写创业报告等工作。

（三）创业实践项目

创业实践项目一般以团队为单位，学生在校内导师和企业导师共同指导下，以前期创新训练项目（或创新型实验）的成果为基础，提出一项具有市场前景的创新性产品或者服务，以此为出发点开展创业实践活动。

# 第四章 项目申报与立项

第六条 学院“大学生创新创业训练计划”面向本院全日制本科生，所有具有学院正式学籍的本科生均可参与项目的研究。每年12月组织大学生创新创业训练计划立项申报，从中遴选出院级和省级项目。

第七条 申报条件

（一）申报项目应选题适当、思路新颖、具有创新和探索性、研究方案及技术路线可行、实施条件有保障。

（二）项目申报人为我院普通高校的全日制本科在读学生。项目申报人须学有余力，有较强的独立思考能力和创新创业意识，对科技创新、创业活动或社会实践有浓厚的兴趣和一定的知识基础。

（三）本科一年级学生和毕业班学生一般不能以个人申报，可参与团队申报，但不能作为项目主持人。

（四）以团队申报，团队人数不超过5人。学科专业交叉、年级交叉的团队项目，同等条件下，优先予以立项。

（五）指导教师须具有从事科学研究、社会服务或创业实践的扎实基础和较强的指导学生创新创业的能力，具有副高级及以上专业技术职务，或具有博士学位和中级专业技术职务。为鼓励青年教师积极参与，具有硕士学位和中级专业技术职务的40周岁以下的青年教师也可作为指导教师。

第八条 创新训练项目评审，主要依据以下标准：

（一）项目组成员具备项目相关专业基础，具有一定的综合研究能力，能够在规定时间内完成项目研究。

（二）项目有研究的可行性，选题应在本科层次学生力所能及的范围内进行，研究目的明确、原理可靠、方法科学，且具有一定的实际意义。

（三）项目应在研究对象、应用理论、实现路径等方面具有一定的创新性。

（四）项目组成员及指导教师对课题领域具有一定工作基础，研究步骤符合实际、阶段性任务及成果明确。

（五）项目的难易程度适合团队能力，所需研究及实验条件能够得到基本满足，能够按计划完成并取得预期成果。

（六）项目经费预算合理，设备、材料等管理责任明确。

第九条 创业训练项目和创业实践项目评审，主要依据以下标准：

（一）项目组成员具备基本专业知识和良好的心理素质，沟通实践能力较强，团队分工合理，能够在规定时间内完成项目。

（二）项目选题建立在充分的市场分析基础上，具有一定技术或专业依托，提倡以指导教师的科研成果、特别是已结项的优秀创新训练项目为研究背景开展的阶梯式实践。

（三）应建立清晰的公司化运作方式，明晰利益关系，建立基本的组织架构与制度框架，明确团队成员的角色分工。

（四）要编写规范的商业计划书，有基本的商业模式设计，有较详细的公司运营计划，有明确经营目标，基本运作条件和资金的需求应在可实现的范围内。

（五）应遵守国家的法律法规，诚信经营。要有风险意识，明晰项目风险，建立规避机制。如项目失败，应能进行合理清算，尽量减少损失。

## 第十条 项目审批及立项，由专家组对学生及教师提出的申请项目按照申报条件进行评审，给出立项、延期立项、不予立项的明确结论，同时给出合理修订建议。必要时组织申报人进行答辩。

第十一条 办公室将专家组确定的入选项目进行网上公示，形成项目最终名单。

# 第五章 项目运行

第十二条 项目实施应以学生为主体，在指导教师的辅助下，学生自主进行研究性学习，自主进行训练方法的设计、组织设备和材料、分析处理数据、撰写总结报告。

第十三条 全院各类实验室、实践场所均应向项目组免费开放，提供必要的设备，并给予一定的指导。项目组进入各类场所可采取预约制。

第十四条 学院对参加项目的学生给予相关政策措施支持，包括学分认定、选课、考试、成果认定等。需要时由学生提出申请，经指导教师签署意见后，报领导组审批，并在办公室备案。

第十五条 鼓励项目组开展学术交流，参加学术团体组织的学术会议，为学生创新研究提供交流经验、展示成果、共享资源的机会。

第十六条 中期检查

每年6月，项目负责人填写《太原理工大学现代科技学院大学生创新创业训练计划项目中期检查申请表》，由办公室组织，项目负责人现场展示答辩，专家监督检查项目的落实和完成情况，发现问题及时反馈项目团队和指导教师。

对实施过程中弄虚作假、工作无明显进展、违反有关管理规定的项目，由专家组督促其整改；经整改仍不能达到要求的，由办公室提出终止、撤销项目的建议，报领导组审批后终止项目。终止项目的经费不予继续下拨，并视项目开展情况收回部分或全部经费。同时，取消该项目组成员申请新的大学生创新创业训练计划项目资格。

第十七条 项目变更

- 项目内容和参与学生及其指导教师原则上不得随意变更。如确需变更，需提交变更申请，经办公室负责人签署意见后，报领导组审批，并备案。项目负责人毕业前完不成项目者，应履行项目负责人变更手续。

- 第十八条 项目完成周期

- 各类项目完成周期一般为1—2年。对于不能按期完成的项目须在规定的项目截止日期前1个月向办公室提出书面延期申请，详细阐明延期的理由，经指导教师同意、办公室批准。原则上每个项目只能申请一次延期。

第十九条 项目结题和验收

每年12月，项目负责人提出结题申请，经指导教师同意后，填写《太原理工大学现代科技学院大学生创新创业训练计划项目结题申请表》，将相关研究成果（论文、设计、专利等）以及支撑材料一并提交办公室。

办公室组织专家组对项目进行结题验收。项目验收采用现场公开结题答辩及成果展示的方式进行。验收材料包括：结题申请书、研究报告、论文及有关附件材料。材料以文字为主，可附图片、视频等展示项目成果的资料。

验收注重大学生创新创业训练计划项目的实施过程，经费使用效益和执行率，强调项目实施过程中学生在创新思维方法、创新创业能力方面的收获。

项目结题验收结果分为优秀、良好、通过、不通过四类。对验收尚不能达到合格标准的项目，要求项目组继续完善，延期验收。

项目延期原则上不超过半年（所有项目都必须在项目负责人毕业之前结题），延期仍未通过结题的项目，取消立项资格，并追回相应的资助经费。项目组成员两年内不得再申报大学生创新创业训练计划项目，暂停指导老师一年指导学生项目的资格。

# 第六章 项目经费资助与管理

- 第二十条 经费资助

学院设立大学生创新创业训练计划项目专项经费，资助以太原理工大学现代科技学院名义发布的项目、专利、论文等大学生创新创业训练计划。省级项目资助金额为3000-5000元。院级项目资助金额为1000—3000元。

第二十一条 大学生创新创业训练计划项目经费专款专用，在项目完成期间内使用。经费使用由项目负责人（学生）负责，但需在指导教师的指导下使用，指导教师不得使用学生研究经费。如发现有经费使用不当、项目组没有或很少活动、成员不遵守有关规定等现象，办公室有权对该项目组实施警告、停止经费使用直至撤消该项目等措施，以保证大学生创新创业训练计划项目的有序进行。

第二十二条  办公室负责专项经费的审核与管理。

第二十三条  经费使用范围

（一）资料费：用于购买与项目研究内容有关的参考书籍、资料以及打印、复印等，书籍资料参照财务处和资产管理处相关制度办理。

（二）日常办公用品：笔、纸、鼠标、键盘、墨水、电池、文件夹（盒）、胶水、信封、插座、笔记本等办公常用消耗品, 需提供所购物品的清单。

（三）邮费：邮寄费、快递费。

（四）论文版面费、专著或教材出版费等。

（五）材料费：用于购买项目研究必需的消耗性材料，包括各种电子元器件、制作材料等，购买多种物品的，必须提供所购物品的清单。

（六）纳入固定资产管理的各类设备，如一般设备单位价值在500元（含500元）以上、专用设备单位价值（含自制设备）在800（含800元）元以上，请先去学院资产管理部办理固定资产手续；未达到固定资产标准的软件、U 盘、移动硬盘、内存卡/条等，需至办公室登记。

（七）上机、调研、公共交通等费用，须在经费使用记录中列出明细，凡未开展外出社会调研的或实际报销的车票与外出调研地不吻合的，不予报销差旅费。请每次外出调研时注意取得对应的车票或地铁票，行程不连贯的或短时间内发生大量的汽车发票不予报销。票面姓名需为办公室登记的项目组成员。

（八）教师指导费、劳务费、咨询费、餐饮费、服务费等一律不得在项目经费中列支。

（九）除上述所列各项以外的特殊支出或某项支出经费过多，须由项目负责人提出书面申请，相关专家认定，经办公室负责人批准同意后方可发生，否则一律不予列支。

第二十四条  经费报销程序

（一）票据要求

项目经费的报销按学院相关财务管理办法实行。凭发票实报实销，报销凭证必须是符合学院财务处规定的各类票据、正式发票等，收据、白条、证明信等不可报销。票据可报销的有效期限：一年。

（二）票据审核

请项目组成员（名单以办公室公布或备案的为准）携带本人学生证，将整理好的票据提交至办公室审核。

第二十五条  中止或撤消的项目，根据相关情节停止或追回其经费。项目结束或中止后的剩余经费由学院回收，纳入专项资金统筹管理。

# 第七章 成果转化

第二十六条  学院鼓励专利、论文和科技创新成果向产业应用转化，实现科技创新专利化、专利成果产业化。

第二十七条 大学生创新创业训练计划项目的成果及论文须注明相应级别的太原理工大学现代科技大学生创新创业训练计划资助项目。

第二十八条 项目成果形成商品或涉及知识产权，要按照国家有关法律法规和学院的相关政策妥善处理。

# 第八章 附 则

第二十九条  本办法自颁布之日实施，由太原理工大学现代科技学院“大学生创新创业训练计划”办公室负责解释和修订。

二〇一九年十一月六日

主题词：大学生 创新创业 项目 管理 办法

报：院领导

送：各部门

太原理工大学现代科技学院党政办公室 2019年11月6日印发

共印20份